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  КАРАР                                                      №5                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 февраля 2016 г
О  подготовке и проведении  100-летний годовщины со дня образования деревни Новые Каратавлы
 сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
          В  целях  привлечения  населения  сельского  поселения  к  изучению  своей  родословной  и  истории  родного  края, возрождения национальных традиций, обычаев народов, для поддержки и развития традиций семейного творчества, усиления его роли в эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения, организации культурного отдыха жителей сельского поселения,  пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей всех населенных пунктов  сельского поселения, 
        ПОСТАНОВЛЯЮ :

        1. 9 июля 2016 года  провести в деревне Новые Каратавлы празднование 100-летия со дня основания населенного пункта в соответствии с планом мероприятий
        2. Создать  организационную   комиссию  по  подготовке  и  проведению  праздничных мероприятий, согласно  приложения № 1

        3. Утвердить план мероприятий по  подготовке и  проведению  праздничных мероприятий , согласно приложения №2
        4. Руководителям  учреждений  и  организаций, депутатам Совета , преподавателям истории,  оказать  содействие   организационной  комиссии в  подготовке и  проведении   праздника.

        5. Контроль   за  исполнением   данного  постановления оставляю за собой.
Глава  сельского  поселения                                       Р.Г.Низамов
Приложение № 1

к постановлению главы  сельского

поселения  Алькинский сельсовет

муниципального  района Салаватский 
район Республики  Башкортостан

от   29 февраля 2016 г №5 

СОСТАВ

организационной  комиссии  по  подготовке  и  проведению 
 празднования 100-летия со дня основания деревни Новые Каратавлы
Председатель  - Низамов Руслан Галимьянович-глава  сельского  поселения  Алькинский  сельсовет;
Заместитель председателя  – Третьякова Зиля Малиховна– директор  Алькинского СДК; 

Члены комисии : 
1.Ахмедьянов Заки Канзафарович- староста д.Новые Каратавлы СП Алькинский сельсовет;

2.Багаутдинов Марс Юлаевич-депутат Совета СП Алькинский сельсовет д.Идрисово;

3.Валиуллина Зульфира Дамировна- управляющий делами СП Алькинский сельсовет;
 4.Ахмедьянов Айгиз Алисович- экскурсовод музея «Салавата Юлаева»  5.Гайнанов Юрий Юристович- депутат Совета СП Алькинский сельсовет;

6.Садыкова Алфия Нигаматовна- директор МОБУ СОШ с.Алькино;
7.Ахметьянова Регина Айратовна- депутат Совета СП Алькинский сельсовет;

8.Юмагужин Ринат Рамилович- депутат Совета СП Алькинский сельсовет;
9.Ганиева Фирзия Сабитовна -депутат Совета СП Алькинский сельсовет;

10. Шамсутдинов Айрат Радисович- депутат Совета СП Алькинский сельсовет
11.Садриева Гульшат Рашитовна- учительница МОБУ СОШ с.Алькино;

12.Юнусов Айбулат Абдулхаевич- депутат Совета СП Алькинский сельсовет;

13.Баширов Р.Д- ветврач Алькинского ветучастка;

14.Каримова Ляля Акшуровна- председатель Совета Женщин СП Алькинский сельсовет;

15.Каримова Гульназ Галалитдиновна-специалист по молодежной политики СП Алькинский сельсовет;

16.Шамситдинова Гульдар Фанзировна- худ.руководитель Алькинского СДК;

17.Сиражева Залифа Маликовна- библиотекарь Алькинского филиала ЦБС.
           Управляющий  делами  :                 Валиуллина З.Д
Приложение № 5
к постановлению главы  сельского

поселения  Алькинский сельсовет

муниципального  района Салаватский 

район Республики  Башкортостан

ПЛАН 

 мероприятий 
	№

п\п
	Наименование  мероприятий
	Ответственные
	Сроки

	1
	Благоустройство населенных пунктов
	Глава сельского поселения,руководители  учреждений, депутаты Совета в своих округах
	до  03.07.2016 г

	2.
	Составление родословных семей и родов жителей в каждом населенном пункте и их красочное оформление
	С.Алькино, Сафин В.И, Сиражева З.М, д.Юлаево-Юнусова А.Н
в д.Юнусово- Хажиев З.В, в д.Идрисово- Ганиева Ф.С, д.Новые Каратавлы- Садриева Г.Р
	до 

15.06.2016 г

	3.
	Составить  сценарий для театрализованного представления .
	Гайфуллина А.Г
	до 01.06.2016г

	4.
	Подготовить  пригласительные

гостям  и  разослать
	Валиуллина З.Д
	до 25.06.2016г

	5.
	Подготовить лошадей и проведение тренировочных работ для конных скачек
	Баширов Р.Д- ветврач
	До 03.07.2016г

	6.
	Обустройство башкирской юрты и подворья (национальный колорит, оформление)
	С.Алькино-Гайнетдинов А.А, Шамсутдинов А.Р
Д.Юлаево-Валиева Р.Р, Юнусов А.А
Д.Новые Каратавлы-Ахмедьянов З.К, Юмагужин Р.Р
Д.Юнусово- Гайнанов Ю.Ю Губайдуллин Ф.Ф
Д.Идрисово-Багаутдинов М.Ю, Имаева А.А
	02.07.2016г

	7.
	Приготовление национальных блюд (ассортимент блюд, качество приготовления, рецептура, оформление)
	С.Алькино-

Каримова Л.А
Д.Юлаево-Юнусова А.Н
Д.Н-Каратавлы- Хужина Л.Р
Д.Юнусово- Байдавлятова Г.
Д.Идрисово-Ганиева Ф.С
	До 03.07.2016 г

	8.
	Организовать выставку народных промыслов
	Шамситдинова Г.Ф
	03.07.2016 г

	9.
	Организовать  встречу  гостей.
	Низамов Р.Г
	03.07.2016 г

	10
	Организовать  точки  общественного  питания,  торговлю.
	Каримова Г.Г
	03.07.2016 г

	11
	Обеспечить  охрану  общественного  порядка.
	отдел МВД по Салватскому району
	03.07.2016 г

	12
	Обеспечить     сценическими  костюмами  участников  концерта.
	Имаева А.К
	До 03.07.2016г

	12
	Организовать  игры,спортивные

соревнования,конкурсы
	Валиуллина З.Д, Каримова Г.Г Валиуллин Ф.Ф
	03.07.2016 г


Управляющий  делами :                          Валиуллина З.Д
ПРОГРАММА

проведения  праздника  

1.   Встреча  гостей    у  ворот   в   11  часов.

2. Открытие  праздника.

3. Театрализованное представление Выступления  гостей.

4. Концертные  номера, обход юрт.
5. Игры,конкурсы .

6. Награждение  подарками победителей  конкурсов

7. Закрытие  праздника   в  15  ч  00 мин

                 Управляющий  делами :                     Валиуллина З.Д
